**Solicitud de Cambio**

# **Información del Documento**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proyecto** | Empresa de Adriana Álvarez. | **Consecutivo** | 001. |
| **Cliente** | Jannio Chaverri. | **Fecha de Inicio** | 24/10/2019. |
| **Preparado por** | David Valverde. | | |
| **Posición** | Erick Muñoz. | | |
| **Revisado Por** | Adriana Álvarez. | | |
|  | Sofía Mannix Sánchez. | | |
|  | Gabriel Vindas. | | |

# **Lista de distribución**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** | **Acción\*** | **Fecha** |
| Adriana Álvarez. | Informar. | 11/02/2019. |
| Jannio Chaverri. | Informar. | 11/02/2019. |

* \*Tipos de Acción: Revisar, Informar, Archivar.

|  |  |
| --- | --- |
| **Descripción** | |
| Situación Planificada | Situación Actual |
| Modificación del cuadro morado, que presenta el nombre del lugar, el estilo, la calle y avenida de la ubicación; y el año de la fundación del lugar. | Se presentó, a la clienta Adriana Álvarez, la modificación del cuadro morado en la interfaz de información del lugar y nos indicó que quería ver de otra forma el resto de la información, no solo modificar el cuadro morado. La modificación expresada por la clienta, conlleva el hecho de presentar varias pantallas con las diferentes informaciones del lugar.  La primera pantalla debe presentar la foto del sitio junto con la información que tenía el cuadro morado y la descripción general del lugar. En las otras dos pantallas, se debe mostrar el resto de la información.  Se debe presentar 3 prototipos a la clienta para saber cual es el que más le agrada. |

# **Descripción del Impacto**

* 1. **Impacto en Alcance**
  2. El proyecto sufrirá un aumento en el alcance, al incluirse una mejora no planificada en la interfaz gráfica de la aplicación.
  3. **Impacto en los Entregables**

El diseño de la interfaz, con el cual se esperaba entregar la aplicación, sufrirá cambios. También se tendrá

que presentar tres prototipos distintos a la cliente para que ella decida cuál le parece más apropiado.

* 1. **Impacto en el Cronograma**
     1. Se presenta un atraso en el cronograma principalmente por tener que dedicarle más horas de desarrollo a la mejora que se debe realizar a la interfaz gráfica de la aplicación. El atraso es de una semana laboral.
  2. **Impacto en los Recursos**
  3. La aceptación de la solicitud puede implicar una sobrecarga de trabajo de los desarrolladores y testers, a menos que se aumente la cantidad de recursos disponibles.

* 1. **Impacto en la Calidad**

La calidad del proyecto se puede ver afectada ya que se da espacio a que ocurran más errores con la nueva

implementación de la interfaz gráfica.

* 1. **Impacto en los Requerimientos**

Crece la cantidad de requerimientos del proyecto si se da el permiso de aceptar los cambios solicitados. Los

requerimientos que aumentan, son los respectivos a la modificación de la interfaz gráfica.

* 1. **Impacto en los Riesgos**

Aumentan los riesgos al extender el alcance. Estos riesgos están relacionados con añadir nuevas formas de interactuar en la pantalla de vista de información del lugar y aumentar la presión de los recursos actuales.

* 1. **Impacto en el Precio**

El cambio aceptado implica un aumento laboral de una semana, lo que implica un aumento del precio de $200.

* 1. **Impacto en el Cronograma de Pago**

La fecha por el pago de la interfaz gráfica se mueve una semana laboral.

|  |
| --- |
| Evaluación |
| NA |

|  |
| --- |
| Decisiones |
| NA |

Acciones Inmediatas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Acción | Responsable | Fecha Máxima de Ejecución |
| NA |  |  |

# **Referencias / Attachments**

# **Aceptación**

La firma de esta sección implica la aceptación formal de los aspectos detallados y sus implicaciones en la presente notificación de Incidencia.

Comité de Solicitudes de Cambio:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Puesto** | **Firma** |
| Adriana Álvarez. | Cliente. |  |
| Jannio Chaverri. | Administrador de proyecto. |  |
| Gabriel Vindas. | Desarrollador. |  |