## Detalle Estimaciones
F. Actualización |  |  |  | 28/09/2019
Código Estimación
SERVICIOS DE ARQUITECTURA
DETALLE DE ESTIMACIÓN DE ESFUERZO
Elaborado Por |  |  |  | Equipo Amón
Proyecto |  |  |  | Memorias Urbanas
[13 empty] | Desarrollo>> | 10% | 10% | 13% | 100% | 13% | 38% | 25% | 8% | 8% | 25% | 3% | 250%
La lista adjunta contiene los hallazgos de nuevas brechas funcionales detectadas en el proceso de análisis del proyecto. La definición de las brechas no tiene el detalle necesario para poder estimar con certeza el alcance. El costo, precio y ganancia escritos en este documento, están estimados en dólares estadounidenses. | [9 empty] | 55 | Cantidad Total de Requerimientos |  | Totales | 48 | 48 | 45.625 | 309 | 60 | 180 | 120 | 36 | 36 | 120 | 12 | 1014.625
[10 empty] | Total Est. Flujo Alternativo | Total Est. Desarrollo |  | Contrato >> | 4% | 4% | 5% | 40% | 5% | 15% | 10% | 3% | 3% | 10% | 1% | 100%
[10 empty] | 0 | 480
Nro. | Módulo | Requerimiento | Req. Cronograma | Comentarios Arquitecto | Clasificación Cliente | Clasificación Analista | Tipo | Orden | Descripción de Flujo Alternativo | Estimación Flujo Alternativo | Hrs Est. Desarrollo | Con Flujo Alternativo | Complejidad | ARQ | PM | Diseño | Construcción | QA Unitario | QA Integral | Re trabajo | Ver. Func. | Docum. | Garantía | Otros | Hrs. Total
1 | Reunión | Reunión de Requeriminetos / Minuta | 0.1.1 | - | Indispensable | Indispensable | Reunión | - | - | - | 8 |  | Media | 0.8 | 0.8 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0.6 | 0.6 | 2 | 0.2 | 20
2 | Documentación | Estudio de la documentación existente del proyecto | 0.1.2 | - | - | Indispensable | Documentación | - | - | - | 3 |  | Alta | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.375 | 1.125 | 0.75 | 0.225 | 0.225 | 0.75 | 0.075 | 4.125
3 | Documentación | Redactar Anteproyecto | 0.1.3 | - | Indispensable |  | Documentación | - | - | - | 40 |  | Media | 4 | 4 | 0 | 40 | 5 | 15 | 10 | 3 | 3 | 10 | 1 | 95
4 | Reunión | Asesoramiento con desarrollador del equipo original | 0.1.4 | - | - | Indispensable | Reunión | - | - | - | 3 |  | Media | 0.3 | 0.3 | 0 | 3 | 0.375 | 1.125 | 0.75 | 0.225 | 0.225 | 0.75 | 0.075 | 7.125
5 | Documentación | Definir el Cronograma | 0.1.5 | - | Indispensable | Medio | Documentación | - | - | - | 8 |  | Alta | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.6 | 0.6 | 2 | 0.2 | 11
6 | Reunión | Entrega del Anteproyecto | 0.1.6 | - | Indispensable | - | Reunión | - | - | - | 3 |  | Baja | 0.3 | 0.3 | 0 | 3 | 0.375 | 1.125 | 0.75 | 0.225 | 0.225 | 0.75 | 0.075 | 7.125
7 | Reunión | Reunión de Revisión de Requerimientos | 0.1.7 | - | Indispensable | Indispensable | Reunión | - | - | - | 12 |  | Alta | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5 | 3 | 0.9 | 0.9 | 3 | 0.3 | 16.5
8 | BD | Analisís de los Datos a Registrar en la BD | 1.1.1 | - | Indispensable | Indispensable | Requerimiento | - | - | - | 1 |  | Alta | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.375 | 0.25 | 0.075 | 0.075 | 0.25 | 0.025 | 1.375
9 | BD | Análisis de la Base de Datos | 1.1.2 | - | - | Indispensable | Requerimiento | - | - | - | 12 |  | Alta | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5 | 3 | 0.9 | 0.9 | 3 | 0.3 | 16.5
10 | Aplicación Móvil | Análisis de la Usabilidad de la Aplicación | 1.1.3 | - | Indispensable | Indispensable | Requerimiento | - | - | - | 1 |  | Media | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 0.125 | 0.375 | 0.25 | 0.075 | 0.075 | 0.25 | 0.025 | 2.375
11 | Aplicación Móvil | Análisis del Código Fuente de la Aplicación | 1.1.4 | - | - | Indispensable | Requerimiento | - | - | - | 32 |  | Media | 3.2 | 3.2 | 0 | 32 | 4 | 12 | 8 | 2.4 | 2.4 | 8 | 0.8 | 76
12 | BD | Registro de los Datos Proporcionados por el Cliente a la Base de Datos | 1.2.1 | - | Indispensable | Indispensable | Requerimiento | - | - | - | 8 |  | Alta | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.6 | 0.6 | 2 | 0.2 | 12
13 | Aplicación Móvil | Implementación de la Funcionalidad "Dato del Día" | 1.2.2 | - | Nice to have | Medio | Requerimiento | - | - | - | 29 |  | Baja | 2.9 | 2.9 | 3.625 | 29 | 3.625 | 10.875 | 7.25 | 2.175 | 2.175 | 7.25 | 0.725 | 72.5
14 | Aplicación Móvil | Desarrollo de Mejoras Visuales y de Usabilidad | 1.2.3 | - | Indispensable | Indispensable | Requerimiento | - | - | - | 24 |  | Alta | 2.4 | 2.4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 1.8 | 1.8 | 6 | 0.6 | 36
15 | Aplicación Móvil | Implementación de la Funcionalidad Recuperar Contraseña | 1.2.4 | - | Nice to have | Medio | Requerimiento | - | - | - | 8 |  | Media | 0.8 | 0.8 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0.6 | 0.6 | 2 | 0.2 | 20
16 | Aplicación Móvil | Implementación de Código QR | 1.2.5 | - | Nice to have | Medio | Requerimiento | - | - | - | 37 |  | Media | 3.7 | 3.7 | 4.625 | 37 | 4.625 | 13.875 | 9.25 | 2.775 | 2.775 | 9.25 | 0.925 | 92.5
17 | Aplicación Móvil | Implementación de las Notificaciones Push | 1.3.1 | - | Nice to have | Medio | Requerimiento | - | - | - | 29 |  | Alta | 2.9 | 2.9 | 3.625 | 0 | 3.625 | 10.875 | 7.25 | 2.175 | 2.175 | 7.25 | 0.725 | 43.5
18 | BD | Revisión de Datos Registrados | 2.1.1 | - | Indispensable | Indispensable | Requerimiento | - | - | - | 8 |  | Baja | 0.8 | 0.8 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0.6 | 0.6 | 2 | 0.2 | 20
19 | Prueba Unitaria | Pruebas de Conexión a la Base de Datos | 2.1.2 | - | - | Indispensable | Requerimiento | - | - | - | 2 |  | Alta | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.05 | 3
20 | Prueba Unitaria | Pruebas Funcionalidad Código QR | 2.2.1 | - | Medio | Medio | Requerimiento | - | - | - | 24 |  | Alta | 2.4 | 2.4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 1.8 | 1.8 | 6 | 0.6 | 36
21 | Prueba Unitaria | Pruebas Funcionalidad Dato del Día | 2.2.2 | - | Medio | Medio | Requerimiento | - | - | - | 24 |  | Media | 2.4 | 2.4 | 3 | 24 | 3 | 9 | 6 | 1.8 | 1.8 | 6 | 0.6 | 60
22 | Prueba Unitaria | Pruebas Funcionalidad Notificaciones Push | 2.2.3 | - | Medio | Medio | Requerimiento | - | - | - | 24 |  | Media | 2.4 | 2.4 | 3 | 24 | 3 | 9 | 6 | 1.8 | 1.8 | 6 | 0.6 | 60
23 | Prueba Integral | Pruebas Integrales al Sistema | 2.3.1 | - | Medio | Medio | Requerimiento | - | - | - | 24 |  | Alta | 2.4 | 2.4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 1.8 | 1.8 | 6 | 0.6 | 36
24 | Reunión | Reunión con el Cliente: Revisión del Sistema y Manuales | 3.1.1 | - | Indispensable | Indispensable | Reunión | - | - | - | 8 |  | Media | 0.8 | 0.8 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0.6 | 0.6 | 2 | 0.2 | 20
25 | Reunión | Reunión de Aceptación y Finalización del Proyecto | 3.2.1 | - | Indispensable | Indispensable | Reunión | - | - | - | 4 |  | Media | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 4 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 10
26 | Días Feriados |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 24 |  | Alta | 2.4 | 2.4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 1.8 | 1.8 | 6 | 0.6 | 36
27 | Curva de Aprendizaje |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 80 |  | Baja | 8 | 8 | 10 | 80 | 10 | 30 | 20 | 6 | 6 | 20 | 2 | 200
28 | [12 empty] | Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | [12 empty] | Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | [12 empty] | Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | [12 empty] | Media | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | [12 empty] | Media | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | [12 empty] | Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | [12 empty] | Baja | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | [12 empty] | Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | [12 empty] | Media | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | [12 empty] | Media | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | [12 empty] | Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | [12 empty] | Baja | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | [12 empty] | Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | [12 empty] | Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | [12 empty] | Baja | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | [12 empty] | Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | [12 empty] | Media | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | [12 empty] | Media | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | [12 empty] | Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | [12 empty] | Baja | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | [12 empty] | Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | [12 empty] | Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | [12 empty] | Media | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | [12 empty] | Media | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | [12 empty] | Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | [12 empty] | Baja | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | [12 empty] | Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | [12 empty] | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Miembro de equipo | Costo | Costo Total del Proyecto | Precio a Mercado | Margen de Ganancia
|  |  |  | PM | 11000 | 80160 | 140000 | 59840
|  |  |  | Arquitecto | 4160
|  |  |  | Equipo de Desarrolladores(5) | 40600
|  |  |  | Equipo de Testers(5) | 24400