## 01-Resumen
RE & FO
Memorias Urbanas. | [9 empty] | Control de Versión del Cronograma | [5 empty] | Escala Avance Construcción | Avance | Total | %
Cronograma |  |  |  | Requerimientos GAP
Periodo | % Avance Esperado | % Avance Real | Variación | Pendientes | En Proceso | Finalizados | QA Confirm. | Total | Esperado Fin
9-set.-2019 | 28.59% | 31.53% | 2.941% | 14 | 0 | 11 | 11 | 25 | 0 |  | Nombre Versión: | AP_MemoriasUrbanas | [6 empty] | 0%
2019-10-18 | 62.44% | 36.61% | -25.83% | 12 | 3 | 13 | 0 | 25 | 0 |  | Fecha de Versión: | 2010-10-29 |  | Fec. Final: | 2019-11-11 | Mobile | 18 | 25 | 72%
2019-10-28 | 93.31% | 54.23% | -39.07% | 7 | 3 | 18 | 0 | 25 | 0 |  | Responsable : | Jannio Chaverri |  | Por Cliente: | Lucas Spain |  |  |  | 0%
[11 empty] | Nro Requerimientos: | 25 |  | Esfuerzo Hrs.: | 204 |  |  |  | 0%
[11 empty] | Per. Ult. Actualización: | 2010-10-30 |  | Fec. Final Proy: | 2019-11-11 |  |  |  | 0%
[11 empty] | % Avance Esperado: |  |  | % Avance Actual: |  |  |  |  | 0%
[11 empty] | % Diferencia: | 0% |  | Hrs. Dif. Proyectado: |  |  |  |  | 0%
[11 empty] | Hrs. Garantía: | 49.5 | [6 empty] | 0%
[11 empty] | Requerimientos |  | Total: |  | 100% |  |  |  | 0%
[13 empty] | Pendientes: |  | 0% |  |  |  | 0%
[13 empty] | En Proceso: |  | 0% | Total | 18 | 25 | 72%
[13 empty] | Finalizados: |  | 0%
[13 empty] | QA Finalizados: | 11 | 0% | Calidad | 95.56%
[16 empty] | Cobertura | 100%
Gráfica de Avance Esperado Vrs Real
Log de Impactos / Eventos que Afectan la Planificación de Entregables
Periodo | [5 empty] | Detalle
9-set.-2019 | RESUMEN DE PERIODO
9-set.-2019 | Se reporta un atraso del 11% debido a desarrollos que no se han informado como avanzados. Se distribuirán los mismo para nivelar el entregable
9-set.-2019 | La fecha de entrega más próxima se estima para el 27/09
#VALUE! | [5 empty] | RESUMEN DE PERIODO
#VALUE! | Se recupera el atraso inicial debido a que se negoció recursos en horas laborales. Este proyecto se estaba realizando como campana al 100%, ahora se cuenta con 3 recursos de campana para 4 desarrollos y un recurso al 100% en horas laborales para los restantes desarrollos
#VALUE! | Se adelanta la finalización de los desarrollos, sin embargo el testing no ha iniciado y es el motivo del atraso. El testing iniciará en la semana del 06/09
#VALUE! | Se solicitan casos de prueba del cliente para incluirlos en el plan de trabajo del testing del proyecto
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE! | [5 empty] | RESUMEN DE PERIODO
#VALUE! | Sin reporte de avance
#VALUE! | [5 empty] | RESUMEN DE PERIODO
#VALUE! | Índice que calidad del QA se está con base en el ultimo proyecto de la versión incluyendo además los desarrollos propios de este proyecto.
#VALUE! | Entrega se adelanta para el 24 de setiembre debido al adelanto en la fecha del viaje.
#VALUE! | [5 empty] | RESUMEN DE PERIODO
#VALUE! | Queda pendiente de terminar el desarrollo y testing del requerimiento 21 (Implementación Seguridad WebService). Lo cual se completaría la próxima semana.
#VALUE! | La documentación está pendiente y se estrará entregando en el transcurso de la próxima semana.
#VALUE! | [5 empty] | RESUMEN DE PERIODO
#VALUE! | Este proyecto se encuentra en la fase de garantía actualmente.
#VALUE! | La documentación está pendiente y se estrará entregando el miércoles de la próxima semana.
#VALUE! | [5 empty] | RESUMEN DE PERIODO
#VALUE! | Este proyecto se encuentra en la fase de garantía actualmente.
#VALUE! | La documentación está pendiente y se estrará entregando el miércoles de la próxima semana.
#VALUE! | Se realizó un desarrollo nuevo usando de 18 horas de garantía.
#VALUE!
#VALUE! | [5 empty] | RESUMEN DE PERIODO
#VALUE! | Se utulizaron 20 horas de garantía.
#VALUE! | La documentación está terminada. Queda pendiente la revisión de los documentos con Napoleón.
#VALUE!
#VALUE!

## 02 -Riesgos
Id | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Tratamiento | Mitigación | Foco
| Que las adaptaciones requeridas no se realicen en el tiempo estipulado. | Medio | Critico | Prevenirlo | A. Negociar más tiempo con el cliente. B. Informar al cliente los cambios en el tiempo del desarrollo. C. Cotizar la diferencia de costo y acordar con el cliente el pago adicional. | x
| Gran brecha entre la percepción del cliente y la del PM con el equipo desarrollador, respecto a las mejoras y nuevas implementaciones de la aplicación. | Bajo | Critico | Prevenirlo | A. Presentarle al cliente un prototipo. B. Planificar reuniones constantes con el cliente. C. Consultar con un PM u oficina de PMO con más experiencia. | x
| Incumplimiento en los plazos del cronograma. | Alto | Critico | Evitarlo | A. Seguimiento diario al avance del equipo de trabajo para identificar atrasos de forma temprana. B. Reponer las horas de atraso por semana. C. Asignar a un encargado, para que esté recordando, a inicio de cada semana, los entregables de dicha semana. D. Asignar a desarrolladores libres, tareas atrasadas. | x
| Perder la participación de algún miembro del equipo. | Bajo | Critico | Retenerlo | A. Tener hábitos diarios saludables. B. Ir al médico regularmente. C. Mantener comunicación y motivación en el grupo. D. En el caso de que sea necesario acudir a un psicólogo. E.Compartir con los compañeros avances y la explicación de lo que está haciendo, por si de ser necesario, que algún otro miembro siga con el trabajo. | x
| Terminar la implementación antes del tiempo esperado. | Bajo | Critico | Retenerlo | Riesgo Positivo | x
| Pérdida total o parcial del código del proyecto. | Bajo | Critico | Evitarlo | A. Manejo de copias locales del proyecto, ya sean en varias computadoras o discos de memoria. B. Mantener el código del proyecto guardado en varias herramientas de control de versiones. C. Utilizar herramientas de control de versiones reconocidas, confiables y con poco número de fallas. | x
| Daño del equipo en el que se está trabajando el proyecto. | Bajo | Critico | Retenerlo | A. Tener algún otro equipo con todos los programas necesarios instalados, para pasar a desarrollar en esta. B. Tener un antivirus de calidad y actualizado. C. Manejo con cuidado del equipo a la hora de ser utilizado y transportado. | x
| Aceptación de cambios drásticos. | Bajo | Critico | Prevenirlo | A. Explicarle al cliente las implicaciones de hacer un cambio drástico en el proyecto. B. Tener un negociador experimentado que mantenga al mínimo este tipo de cambios. | x
| Incorporación de muchos cambios pequeños. | Medio | Medio | Prevenirlo | A. Explicarle al cliente las repercusiones de tiempo que implica hacer muchos cambios de este tipo. B. Explicarle al cliente las repercusiones de costo que implica hacer muchos cambios de este tipo. C. Tener un negociador experimentado que mantenga al mínimo este tipo de cambios. | x
| Que se de algún cambio con repecto a los requerimientos que el cliente desee, lo cual haga la implementación más simple. | Bajo | Critico | Retenerlo | Riesgo Positivo | x
| No reconocer los riesgos del proyecto en cada una de las etapas. | Alto | Critico | Evitarlo | A. Asignar un tiempo determinado semanalmente, para la identificación y administración de riesgos del proyecto. B. Realizar reuniones diarias de seguimiento con el equipo de trabajo e involucrarlos en la identificación de los riesgos y eliminación de las causas. | x
| Concederle al cliente solicitar demasiados cambios sin negociar algo a cambio. | Bajo | Medio | Evitarlo | A. Tener a un PM el cual tenga un buen manejo de negociaciones o con más experiencia. B. Informar al cliente las implicaciones de cambiar el alcance del proyecto. | x
| Mala estimación del tiempo requerido para la curva de aprendizaje. | Bajo | Critico | Prevenirlo | A. Buscar desarolladores capacitados en las tecnologías a utilizar. B. Realizar una buena estimación del tiempo necesaria para la capacitación acorde con la complejidad de las tecnologías por utilizar. | x
| Imposibilidad de obtener la información requerida para llenar la base de datos. | Alto | Critico | Retenerlo | A. Obtener la información pública sobre los lugares a registrar. B. Negociar con los dueños de los lugares. C. Informarle de las ventajas que podría obtener al participar en el proyecto. | x
| Mala relación entre el equipo del proyecto con el cliente. | Baja | Critico | Evitarlo | A. Ser consistente entre lo que se dice y lo que se hace. B. Ofrecer un valor agregado como experto de negocio. C. Involucrar al cliente con recursos clave de la organización. D. Informar los atrasos o cambios de recurso con anticipación. | x
| Cancelación del proyecto. | Bajo | Critico | Retenerlo | A. Mantener constante comunicación con el cliente, respecto a los pagos. B. Realizar un acuerdo de pago con el cliente, sobre los hitos a los que se van a llegar a pagar. | x

## 03 - Costos
CheckPoint | Valor Planeado | Valor Ganado | Costo Actual | SV | CV | EAC | BAC | % Planeado | % Actual | SPI | CPI | Dif
2019-09-29 | 22896 | 22896 | 22386 | 0 | -510 | 70990.61 | 80076 | 28.59% | 31.53% | 1 | 1.0228 | 2.941%
10/18/2019 | 49996 | 29316 | 27546.88 | -20680 | -1769.12 | 75243.78 | 80076 | 62.44% | 36.61% | 0.58637 | 1.0642 | -25.83%
10/28/2019 | 74716 | 43428 | 39125.55 | -31288 | -4302.45 | 72142.95 | 80076 | 93.31% | 54.23% | 0.58124 | 1.11 | -39.07%

## 03-REQUERIMIENTOS (hidden)
Finalizado
Atrasado
En Proceso
Líneas de Trabajo / Adaptaciones. Cada una de ellas implica un consultor técnico específico. Las tareas por línea se encuentran ordenadas de acuerdo a la complejidad, prioridad y dependencia entre requerimientos. | 142
|  |  |  | 4004 |  | 661 | 0.16508
|  | Estado | Estimación |  | Real |  | CPI | Comentarios - Observaciones
F.C.G - Líneas de Producción | Consultor | Rqs | Fec. Fin | Esf. hrs | Fec. Real | Esf. Hrs
F.C.G - L. P. # 1: Cambios Menores y Reportes Préstamos (35) | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-07-10 16:00 | 239 |  | 0 | 0
BA - CUBA001 - Campo APODO en Forma BA0001 | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-06-01 10:00 | 2 |  |  | 0
BA - CUBA003 - Checkbox para seleccionar todos los cheques pendientes de imprimir | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-06-01 14:00 | 3 |  |  | 0
BA - CUBA005 - Campo en forma BAFR0005 x filtrar tipo de transacción la información | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-06-01 17:00 | 3 |  |  | 0
BA - CUBA006 - Consecutivo independiente Tramites de Cheque Modulo de Bancos | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-06-02 12:00 | 4 |  |  | 0
PR - CUPR005 - Controlar origen de los fondos en la pantalla | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-06-03 12:00 | 8 |  |  | 0
CD - CUCD001 - Crear reporte de estratificación por rango de monto | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-06-04 17:00 | 12 |  |  | 0
CD - CUCD003 - Búsqueda de cliente por número de Identificación (Pant. Varias) | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-06-05 16:00 | 7 |  |  | 0
CD - CUCD006 - En sistema de Certificados Imprimir el certificado con Cheque Tránsito | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-06-08 12:00 | 5 |  |  | 0
CD - CUCD009 - Campos (Varios) Reporte de vencimientos | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-06-08 16:00 | 3 |  |  | 0
CD - CUCD010 - Filtro de estado en la pantalla con forma CDFRESTC | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-06-09 10:00 | 3 |  |  | 0
CD - CUCD004 - Reporte de cálculo intereses capitalizados a una fecha | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-06-10 11:00 | 9 |  |  | 0
CD - CUCD012 - Pant. mantenimiento Certificado opción Capitalizados forma Pago | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-06-10 16:00 | 4 |  |  | 0
CD - CUCD005 - Asignar a todos los beneficiarios de certificado el numero del producto | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-06-11 11:00 | 4 |  |  | 0
CD - CUCD011 - Opción pago intereses Capitalizados pantalla cancelación anticipada | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-06-15 11:00 | 16 |  |  | 0
CD - CUCD007 - Opción beneficiario Cheque, pago intereses Certificados de Inversión | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-06-15 16:00 | 4 |  |  | 0
PR - CUPR036 - Logotipo del banco a los reportes existentes en la versión base | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-06-16 17:00 | 9 |  |  | 0
CD - CUCD002 - Reporte de certificados cancelados por sucursal | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-06-17 11:00 | 3 |  |  | 0
CG - CUCG003 - Opción copia cuentas contables de una sucursal a otra | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-06-22 09:00 | 22 |  |  | 0
RPR - 1 - Antiguedad de Saldos | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-06-22 14:00 | 4 |  |  | 0
RPR - 3 - Maestro de Clientes | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-06-23 12:00 | 7 |  |  | 0
RPR - 65 - Tabla de amortización Préstamos General (SptABmon) | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-06-23 15:00 | 2 |  |  | 0
PR - CUPR048 - Filtro y agrupamiento x ejecutivo en Reporte Calificación de Créditos | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-06-24 11:00 | 5 |  |  | 0
PR - CUPR049 - Campos en pantalla de generación del Reporte de Desembolsos | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-06-24 14:00 | 2 |  |  | 0
PR - CUPR051 – Agregar en Pant. Consulta Garantías , préstamos asociadas a la misma | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-06-25 10:00 | 5 |  |  | 0
PR - CUPR052 - Botón de consulta de garantías en pantalla de consulta de préstamos | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-06-25 15:00 | 4 |  |  | 0
RPR - 4 - Desembolso por promotor (Sprpt310 - Reporte Préstamos Otorgados) | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-06-26 10:00 | 4 |  |  | 0
RPR - 11 - Solicitudes pendientes de evaluación | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-06-29 10:00 | 8 |  |  | 0
RPR - 22 - Atraso Préstamo (Sprpt318) | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-06-29 15:00 | 4 |  |  | 0
RPR - 25 - Resumen prestamos otorgados (Spest110) | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-06-30 16:00 | 9 |  |  | 0
BA - CUBA007 - Carga archivos estados de cuenta de bancos proveedores | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-07-02 11:00 | 12 |  |  | 0
RF - CURF05 - Crear reporte de Certificados por Plazo | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-07-03 11:00 | 8 |  |  | 0
RF - CURF06 - Generar archivo de cámara de compensación | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-07-06 17:00 | 13 |  |  | 0
RF - CURF07 - Consulta Depositos - Tasas Cuentas de efectivo | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-07-08 09:00 | 9 |  |  | 0
RF - CURF09 - Crear reporte de Volatilidad de Saldos | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-07-09 14:00 | 12 |  |  | 0
CC - CC015 - Reporte de cuentas a debitar por pago de préstamos | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-07-10 16:00 | 10 |  |  | 0
F.C.G - L. P. # 2: Clientes y Cuentas de Efectivo (32) | Juan Avendaño (CT) | Pendiente | 2009-07-10 10:00 | 354 |  | 34 | 0.096045
CJ - CUCJ009 – Campos en reporte Detalle de Cuadre de Cajas | Juan Avendaño (CT) | Finalizado | 2009-05-11 12:00 | 4 | 2009-05-11 12:00 | 4 | 1
CC - CC004 - Mantenimiento requisitos apertura cuentas de ahorro per. jurídicas | Juan Avendaño (CT) | Finalizado | 2009-05-11 17:00 | 4 | 2009-05-12 12:00 | 4 | 1
CL - CUCL003 - Asignar Promotor al cliente / forma PADATPEF | Juan Avendaño (CT) | Finalizado | 2009-05-12 12:00 | 4 | 2009-05-15 12:00 | 5 | 1.25 | Hubo modif. De Alcance
LV - LA - 014 - Reporte de Clientes con Profesiones de Alto Riesgo | Juan Avendaño (CT) | Finalizado | 2009-05-13 15:00 | 10 | 2009-05-15 12:00 | 5 | 0.5
CC - CC010 - Reporte de cuentas Canceladas | Juan Avendaño (CT) | Finalizado | 2009-05-14 15:00 | 8 | 2009-05-11 12:00 | 4 | 0.5
CC - CC007 - Reporte general de ahorros | Juan Avendaño (CT) | Pendiente | 2009-05-18 15:00 | 16 |  |  | 0 | Se debe recalendarizar Dado que Avendaño Está trabajando en 4 de Préstamos.
CC - CC008 - Reporte de cuentas abiertas | Juan Avendaño (CT) | Finalizado | 2009-05-19 15:00 | 8 | 2009-05-22 | 4 | 0.5
CC - CC009 - Reporte de cuentas con Balance | Juan Avendaño (CT) | Finalizado | 2009-05-20 15:00 | 8 | 2009-05-22 | 4 | 0.5
PR - CUPR055 - CUPR056 - Pantalla y Reporte de la programación del oficial | Juan Avendaño (CT) | Pendiente | 2009-05-22 10:00 | 12 |  |  | 0 | Se debe recalendarizar Dado que Avendaño Está trabajando en 4 de Préstamos.
CC - CC003 - Mantenimiento de proyeccion de metas | Juan Avendaño (CT) | Pendiente | 2009-05-25 10:00 | 8 |  |  | 0 | Se debe recalendarizar Dado que Avendaño Está trabajando en 4 de Préstamos.
CC - CC018 - Reporte Desglose de Aperturas (Programadas y Realizadas) | Juan Avendaño (CT) | Pendiente | 2009-05-26 10:00 | 8 |  |  | 0 | Se debe recalendarizar Dado que Avendaño Está trabajando en 4 de Préstamos.
RPR - 63 - Resumen de Recursos Programados y Prestados | Juan Avendaño (CT) | Pendiente | 2009-05-27 10:00 | 8 |  |  | 0 | Se debe recalendarizar Dado que Avendaño Está trabajando en 4 de Préstamos.
RPR - 31 - Préstamos programados y colocados por promotor (Spest900) | Juan Avendaño (CT) | Pendiente | 2009-05-28 10:00 | 8 |  |  | 0 | Se debe recalendarizar Dado que Avendaño Está trabajando en 4 de Préstamos.
RPR - 57 - Préstamos programados y colocados por sucursal | Juan Avendaño (CT) | Pendiente | 2009-05-28 15:00 | 4 |  |  | 0 | Se debe recalendarizar Dado que Avendaño Está trabajando en 4 de Préstamos.
CJ - CUCJ008 - Crear deposito modulo Cuentas Bancarias desde modulo Cajas | Juan Avendaño (CT) | Pendiente | 2009-06-01 10:00 | 12 |  |  | 0 | Estos se deben recalendarizar para una fecha posterior al 05 de Junio.
CJ - CUCJ006 - Crear mantenimiento de Cajero Automático desde Cajas. | Juan Avendaño (CT) | Pendiente | 2009-06-03 10:00 | 16 |  |  | 0 | Estos se deben recalendarizar para una fecha posterior al 05 de Junio.
CC - CC011 - Reporte de Asesores y su Clientes | Juan Avendaño (CT) | Finalizado | 2009-06-04 10:00 | 8 | 2009-05-22 | 4 | 0.5
CC - CC005 - Reporte de cuentas reactivadas | Juan Avendaño (CT) | Pendiente | 2009-06-05 10:00 | 8 |  |  | 0 | Estos se deben recalendarizar para una fecha posterior al 05 de Junio.
CC - CC002 - Mantenimiento para cuentas ahorro programado (SAN) | Juan Avendaño (CT) | Pendiente | 2009-06-10 12:00 | 26 |  |  | 0 | Estos se deben recalendarizar para una fecha posterior al 05 de Junio.
CC - CC013 - Reporte de Movimientos de Cuentas | Juan Avendaño (CT) | Pendiente | 2009-06-11 15:00 | 10 |  |  | 0 | Estos se deben recalendarizar para una fecha posterior al 05 de Junio.
CC - CC012 - Reporte de cuentas sin movimientos | Juan Avendaño (CT) | Pendiente | 2009-06-12 17:00 | 10 |  |  | 0 | Estos se deben recalendarizar para una fecha posterior al 05 de Junio.
CC - CC014 - Reporte de débitos por pago de Préstamos | Juan Avendaño (CT) | Pendiente | 2009-06-16 12:00 | 12 |  |  | 0 | Estos se deben recalendarizar para una fecha posterior al 05 de Junio.
CC - CC017 - Reporte de cuentas inactivas | Juan Avendaño (CT) | Pendiente | 2009-06-17 12:00 | 8 |  |  | 0 | Estos se deben recalendarizar para una fecha posterior al 05 de Junio.
CC - CC022 - Cancelar cuentas con balance cero en el cierre diario | Juan Avendaño (CT) | Pendiente | 2009-06-19 12:00 | 16 |  |  | 0 | Estos se deben recalendarizar para una fecha posterior al 05 de Junio.
IT - CUIT006 - Reporte de inversiones a una fecha dada | Juan Avendaño (CT) | Pendiente | 2009-06-22 17:00 | 12 |  |  | 0 | Estos se deben recalendarizar para una fecha posterior al 05 de Junio.
RR - RR020 - OA01_INVERSIONES | Juan Avendaño (CT) | Pendiente | 2009-06-24 10:00 | 10 |  |  | 0 | Estos se deben recalendarizar para una fecha posterior al 05 de Junio.
CL - CUCL001 - Filtro de clientes no deseados | Juan Avendaño (CT) | Pendiente | 2009-06-26 10:00 | 16 |  |  | 0 | Estos se deben recalendarizar para una fecha posterior al 05 de Junio.
CL - CUCL002 - Opcion de embargo a multiples productos | Juan Avendaño (CT) | Pendiente | 2009-07-01 10:00 | 24 |  |  | 0 | Estos se deben recalendarizar para una fecha posterior al 05 de Junio.
CL - CUCL005 - Alerta “cliente es o fue fiador o codeudor de uno o varios prestamos”. | Juan Avendaño (CT) | Pendiente | 2009-07-06 10:00 | 24 |  |  | 0 | Estos se deben recalendarizar para una fecha posterior al 05 de Junio.
CL - CUCL006 - Crear bloqueo a clientes por devolucion de cheques. | Juan Avendaño (CT) | Pendiente | 2009-07-08 10:00 | 16 |  |  | 0 | Estos se deben recalendarizar para una fecha posterior al 05 de Junio.
CL - CUCL008 - Crear reporte de Quejas en el modulo de clientes | Juan Avendaño (CT) | Pendiente | 2009-07-09 10:00 | 8 |  |  | 0 | Estos se deben recalendarizar para una fecha posterior al 05 de Junio.
CC - CC016 - Estadísticas de cuentas por sector económico por sexo | Juan Avendaño (CT) | Pendiente | 2009-07-10 10:00 | 8 |  |  | 0 | Estos se deben recalendarizar para una fecha posterior al 05 de Junio.
F.C.G - L. P. # 3: Cambios Menores Varios (22) | Resource To Be Defined (CT) / TBD | Pendiente | 2009-07-10 10:00 | 314 |  | 16 | 0.050955
RF - CURF04 - Crear Reporte de Cartera por Calificación, | Resource To Be Defined (CT) / TBD | Pendiente | 2009-05-19 17:00 | 16 |  |  | 0 | No tienen fecha. Se espera ingreso de recursos semana del 1ero para recalendarizarlos.
RF - CURF03 - Crear Reporte de Cartera Vigente | Resource To Be Defined (CT) / TBD | Pendiente | 2009-05-21 12:00 | 12 |  |  | 0 | No tienen fecha. Se espera ingreso de recursos semana del 1ero para recalendarizarlos.
RF - CURF02 - Crear el reporte de TASAS DE CERTIFICADOS EMITIDOS | Resource To Be Defined (CT) / TBD | Pendiente | 2009-05-22 12:00 | 8 |  |  | 0 | No tienen fecha. Se espera ingreso de recursos semana del 1ero para recalendarizarlos.
RF - CURF01 - Crear el Reporte de Tasas prestamos Emitidos | Juan Avendaño (CT) | Finalizado | 2009-05-25 12:00 | 8 | 2009-05-22 | 4 | 0.5 | Se redireccionó del plan original de Dlopez a jAvendaño
RPR - 26 - Generar reporte detallado de préstamo otorgados por programa (Spest035) | Resource To Be Defined (CT) / TBD | Pendiente | 2009-05-27 10:00 | 14 |  |  | 0 | No tienen fecha. Se espera ingreso de recursos semana del 1ero para recalendarizarlos.
RPR - 28 - Cantidad préstamo vigente por programa (Spest055) | Resource To Be Defined (CT) / TBD | Pendiente | 2009-05-28 10:00 | 8 |  |  | 0 | No tienen fecha. Se espera ingreso de recursos semana del 1ero para recalendarizarlos.
RPR - 62 - Préstamos por día de vencimiento | Resource To Be Defined (CT) / TBD | Pendiente | 2009-05-28 17:00 | 6 |  |  | 0 | No tienen fecha. Se espera ingreso de recursos semana del 1ero para recalendarizarlos.
RPR - 30 - Préstamos otorgados según actividad | Resource To Be Defined (CT) / TBD | Pendiente | 2009-05-29 17:00 | 8 |  |  | 0 | No tienen fecha. Se espera ingreso de recursos semana del 1ero para recalendarizarlos.
RPR - 39 - Cartera de préstamo y niveles de mora (Spest005c) | Resource To Be Defined (CT) / TBD | Pendiente | 2009-06-02 15:00 | 14 |  |  | 0
RPR - 40 - Préstamos nuevos y renovados por sucursal (Spest150) | Resource To Be Defined (CT) / TBD | Pendiente | 2009-06-03 15:00 | 8 |  |  | 0
RPR - 43 - Préstamos nuevos y renovados por asesor (Spest150) | Resource To Be Defined (CT) / TBD | Pendiente | 2009-06-04 15:00 | 8 |  |  | 0
RPR - 59 - Resumen Cartera De Préstamos (Spest002) | Resource To Be Defined (CT) / TBD | Pendiente | 2009-06-05 15:00 | 8 |  |  | 0
PR - CUPR039 - Crear opción de traslado de cartera vigente de un ejecutivo a otro | Johanna Mora (CT) | Finalizado | 2009-06-08 15:00 | 8 | 2009-05-22 | 12 | 1.5 | Se traslada de Alberto. Se espera finalizar este mismo viernes 22.
PR - CUPR042 - Ajuste en la pantalla Consulta de Saldos (forma PR0162) | Resource To Be Defined (CT) / TBD | Pendiente | 2009-06-09 12:00 | 6 |  |  | 0
PR - CUPR069 - Agregar campo días de atraso en la Consulta de Préstamos Vigentes | Resource To Be Defined (CT) / TBD | Pendiente | 2009-06-10 10:00 | 6 |  |  | 0
PR - CUPR044 - Pantalla Consulta préstamos visualizando ctas contables por concepto | Resource To Be Defined (CT) / TBD | Pendiente | 2009-06-11 10:00 | 8 |  |  | 0
IV - AF011 - Generar Reporte de Traslado de Activos entre Unidades | Resource To Be Defined (CT) / TBD | Pendiente | 2009-06-12 10:00 | 8 |  |  | 0
RR - RR021 - OA02_ACTIVOS_FIJOS | Resource To Be Defined (CT) / TBD | Pendiente | 2009-06-15 12:00 | 10 |  |  | 0
PR - CUPR058 - Crear generación y cartas de cobros | Resource To Be Defined (CT) / TBD | Pendiente | 2009-06-29 12:00 | 80 |  |  | 0
RPR - 64 - Carrera Institucional Asesores de Creditos (Spinc003) | Resource To Be Defined (CT) / TBD | Pendiente | 2009-07-06 15:00 | 42 |  |  | 0
PR - CUPR156 - Restringir por tipo de crédito la cancelación anticipada de la deuda. | Resource To Be Defined (CT) / TBD | Pendiente | 2009-07-08 12:00 | 14 |  |  | 0
PR - CUPR074 - Opción de consulta por medio del Garante o Codeudores | Resource To Be Defined (CT) / TBD | Pendiente | 2009-07-10 10:00 | 14 |  |  | 0
F.C.G - L. P. # 4: Procesos de Préstamos (19) | Johanna Mora (CT) | Pendiente | 2009-07-10 15:00 | 382 |  | 35 | 0.091623
PA - CUPA001 - Campo zona Laboral. | Johanna Mora (CT) | Finalizado | 2009-05-06 17:00 | 8 | 2009-05-14 | 5 | 0.625
PR - CUPR155 - Parametrizar Tipos de Crédito clasificación Superintendencia | Johanna Mora (CT) | Finalizado | 2009-05-07 10:00 | 2 | 2009-05-14 | 2 | 1 | Modif. De Alcance
PR - CUPR009 - Mantenimiento de Ejecutivo para delimitar las categorías (Productos) | Johanna Mora (CT) | Finalizado | 2009-05-08 15:00 | 12 | 2009-05-22 | 10 | 0.83333
PR - CUPR007 - Crear tabla de mantenimiento para cambiar la agencia a un préstamo | Johanna Mora (CT) | Finalizado | 2009-05-11 12:00 | 6 | 2009-05-22 | 6 | 1
PR - CUPR006 - Crear tabla de mantenimiento para cambiar el analista | Johanna Mora (CT) | Finalizado | 2009-05-12 10:00 | 6 | 2009-05-22 | 8 | 1.3333
LV - LA - 011 - Generar reporte de préstamos cancelados antes de su vencimiento | Johanna Mora (CT) | Finalizado | 2009-05-12 17:00 | 6 |  | 4 | 0.66667 | OK.
PR - CUPR029 - Crear pantalla de control de cierre del módulo. | Johanna Mora (CT) | En Proceso | 2009-05-18 17:00 | 32 |  |  | 0 | 05 de junio, estimado para finalizar. 29 de mayo se espera finalizar este requerimiento. Impacto asignación Credicomer más de lo esperado.
PR - CUPR081 - Proceso masivo de cobro operaciones crédito / proceso de cierre diario | Johanna Mora (CT) | Pendiente | 2009-05-21 12:00 | 20 |  |  | 0
CJ - CUCJ002 - Crear transacción nueva identificar pagos realizados mediante la PALM | Johanna Mora (CT) | Pendiente | 2009-05-28 12:00 | 40 |  |  | 0
CJ - CUCJ010 - Crear pantalla de Pago por lote de Recibos Provisionales. | Johanna Mora (CT) | Pendiente | 2009-06-01 12:00 | 16 |  |  | 0
PR - CUPR154 - Generar Reporte de Candidatos a Castigo de Préstamos | Johanna Mora (CT) | Pendiente | 2009-06-03 12:00 | 16 |  |  | 0
RPR - 60 - Resumen de Cartera Afectada (Spes0036) | Johanna Mora (CT) | Pendiente | 2009-06-10 12:00 | 40 |  |  | 0 | aparentemente el insumo de Adopem sugiere mejora o economía de tiempo en este tema.
RPR - 55 - Seguimiento Cartera por bloque | Johanna Mora (CT) | Pendiente | 2009-06-15 12:00 | 24 |  |  | 0
RPR - 56 - Seguimiento Colocación por bloque | Johanna Mora (CT) | Pendiente | 2009-06-18 12:00 | 24 |  |  | 0
PR - CUPR157 - Ejecutar proceso de clasificación de deudores | Johanna Mora (CT) | Pendiente | 2009-06-22 12:00 | 16 |  |  | 0
PR - CUPR158 - Ejecutar proceso de provisión | Johanna Mora (CT) | Pendiente | 2009-06-25 12:00 | 24 |  |  | 0
RR - RR002 - DE04_CODEUDORES_DE_CREDITOS | Johanna Mora (CT) | Pendiente | 2009-06-26 15:00 | 10 |  |  | 0
RPR - 61 - Resumen Desembolsos y Recuperaciones (Consolidado) (Spes039) | Johanna Mora (CT) | Pendiente | 2009-07-03 15:00 | 40 |  |  | 0
RPR - 51 - Incentivos oficiales de negocios (Spinc023) | Johanna Mora (CT) | Pendiente | 2009-07-10 15:00 | 40 |  |  | 0
F.C.G - L. P. # 5: Solicitud y Formalización de Créditos (11) | Diego Lopez (CT) | Pendiente | 2009-07-10 16:17 | 260 |  | 27.5 | 0.10577
PR - CUPR014 - Mantenimiento para el destino del préstamo | Diego Lopez (CT) | Finalizado | 2009-05-11 11:00 | 6 | 2009-05-11 11:00 | 4.5 | 0.75
PR - CUPR015 - Mantenimiento para actividad de Negocio | Diego Lopez (CT) | Finalizado | 2009-05-12 16:00 | 6 | 2009-05-12 16:00 | 4.5 | 0.75
PR - CUPR013 - Mantenimiento de tipo de negocio | Diego Lopez (CT) | Finalizado | 2009-05-14 11:00 | 6 | 2009-05-14 11:00 | 4.5 | 0.75
PR - CUPR035 - CUPR037 - CUPR038 - CUPR060 - Crear pantalla de ingreso, mantenimiento y consulta de grupos solidarios | Diego Lopez (CT) | Finalizado | 2009-05-20 11:00 | 16 | 2009-05-14 11:00 | 14 | 0.875
PR - CUPR012 - Crear Solicitud para préstamos | Diego Lopez (CT) | En Proceso | 2009-06-03 11:00 | 40 |  |  | 0 | Se estima finalizar el 5 de jun. Requerimiento Crítico, depende de definición de Interfaz.
PR - CUPR161 - Crear pantalla de seguimiento y gestion de solicitudes de Préstamos | Diego Lopez (CT) | En Proceso | 2009-06-23 14:17 | 80 |  |  | 0 | Antes del 23 de Junio fecha fin esperada. En espera regreso de Dlopez para verificar fecha de cierre.
PR - CUPR160 - Cancelar solicitudes de Crédito | Diego Lopez (CT) | Pendiente | 2009-06-24 11:17 | 6 |  |  | 0
PR - CUPR082 - Crear estado de formalizado en el préstamo. | Juan Avendaño (CT) | En Proceso | 2009-06-30 11:17 | 32 |  |  | 0 | Se redireccionó del plan original de Dlopez a jAvendaño, Para Cerrar el 05 de Junio.
PR - CUPR018 - Cobrar Intereses Anticipados para préstamos formalizados del día 25 antes del cierre de mes | Juan Avendaño (CT) | En Proceso | 2009-07-01 16:17 | 12 |  |  | 0 | Se redireccionó del plan original de Dlopez a jAvendaño, Para Cerrar el 05 de Junio.
PR - CUPR024 - Financiar gastos o cargos | Juan Avendaño (CT) | En Proceso | 2009-07-06 16:17 | 24 |  |  | 0 | Se redireccionó del plan original de Dlopez a jAvendaño, Para Cerrar el 05 de Junio.
CJ - CUCJ011 - Crear transaccion Pago de desembolso desde el modulo de cajas. | Juan Avendaño (CT) | En Proceso | 2009-07-10 16:17 | 32 |  |  | 0 | Se redireccionó del plan original de Dlopez a jAvendaño, Para Cerrar el 05 de Junio.
F.C.G - L. P. # 6: Lavado de Dinero y Reportes de Riesgo (28) | Alexander Retana (CT) | Pendiente | 2009-07-10 17:00 | 498 |  | 218 | 0.43775
LV - LA - 012 - Reporte de cuentas ahorros inactivas que reciben movimientos. | Alexander Retana (CT) | Finalizado | 2009-05-08 15:00 | 16 | 2009-05-27 | 29.5 | 1.8438
LV - LA - 013 - Generar reporte de cuentas sobregiradas | Alexander Retana (CT) | Finalizado | 2009-05-11 15:00 | 8 | 2009-05-15 | 4.5 | 0.5625
LV - LA - 019 - Buscar clientes por nombre y por ID | Alexander Retana (CT) | Finalizado | 2009-05-13 10:00 | 12 | 2009-05-18 | 5.5 | 0.45833
LV - LA - 020 - Campo Fecha de notificación en la pantalla de ingreso de lista negra | Alexander Retana (CT) | Finalizado | 2009-05-13 12:00 | 2 | 2009-05-18 | 2.5 | 1.25
LV - LA - 021 - Campo de código país en la pantalla Datos de la personas que esta efectuando la transacción. | Alexander Retana (CT) | Finalizado | 2009-05-13 15:00 | 2 | 2009-05-18 | 1 | 0.5
LV - LA - 023 - Crear mantenimiento y funcionalidad tipo de cambio de oficialía. | Alexander Retana (CT) | Finalizado | 2009-05-14 12:00 | 6 | 2009-05-27 | 5.5 | 0.91667
LV - LA - 010 - Reporte de las 20 transacciones realizadas en efectivos desde cajas. | Alexander Retana (CT) | Finalizado | 2009-05-15 17:00 | 12 | 2009-05-27 | 14 | 1.1667
LV - LA - 015 - Reporte de alerta nivel esperado de movimientos | Alexander Retana (CT) | Finalizado | 2009-05-19 17:00 | 16 | 2009-06-01 | 29.5 | 1.8438 | Actualmente no se ha podido enviar correos electrónicos por medio de SMTP, la aplicación no genera errores
LV - LA - 016 - Reporte Transacciones múltiples efectivo menores a US$ 10.000.00 o su equivalente… | Alexander Retana (CT) | Finalizado | 2009-05-21 12:00 | 12 | 2009-05-27 | 17 | 1.4167
LV - LA - 022 - Control de Ingreso transacciones múltiples en efectivo en cajas Pitufeo | Alexander Retana (CT) | Finalizado | 2009-05-25 12:00 | 16 | 2009-06-02 | 8 | 0.5
RR - RR003 - DE05_CREDITOS_INVERSIONES_CASTIGADA | Alexander Retana (CT) | Finalizado | 2009-05-26 17:00 | 12 | 2009-06-04 | 9 | 0.75
RR - RR004 - DE11_CREDITOS_COMERCIALES | Alexander Retana (CT) | Finalizado | 2009-05-28 17:00 | 16 | 2009-06-05 | 10 | 0.625
RR - RR005 - DE12_CREDITOS_MIRCRO_EMPRESAS | Alexander Retana (CT) | Finalizado | 2009-05-29 15:00 | 6 | 2009-06-04 | 8.5 | 1.4167
RR - RR006 - DE13_CREDITOS_CONSUMO | Alexander Retana (CT) | Finalizado | 2009-06-01 12:00 | 6 | 2009-06-04 | 8 | 1.3333
Ajuste por No Asignación | Alexander Retana (CT) | Finalizado | 2009-06-04 17:00 | 28 | 2009-06-04 | 28 | 1
RPR - 29 - Empleos creados y fortalecidos (Spest015) | Alexander Retana (CT) | Finalizado | 2009-06-08 17:00 | 16 | 2009-06-08 | 14 | 0.875
RPR - 49 - Cartera en mora y en riesgo (Spes00r) | Alexander Retana (CT) | Finalizado | 2009-06-10 12:00 | 12 | 2009-06-10 | 13 | 1.0833
RPR - 50 - Cartera en mora creada por asesor (Spest005a) | Alexander Retana (CT) | Finalizado | 2009-06-11 12:00 | 8 | 2009-06-11 | 10.5 | 1.3125
LV - LA - 008 - Reporte de Factor de Riesgo , base de cliente, productos y servicios, zonas geográficas | Alexander Retana (CT) | Pendiente | 2009-06-26 12:00 | 88 |  |  | 0
LV - LA - 017 - Generar Reporte de transacciones realizadas en efectivos desde cajas. | Alexander Retana (CT) | Pendiente | 2009-07-02 12:00 | 32 |  |  | 0
RR - RR001 - DE03_GARANTIAS_CREDITO | Alexander Retana (CT) | Pendiente | 2009-07-09 12:00 | 40 |  |  | 0
PR - CUPR034 - Generar pagaré por cada tipo de préstamo | Alexander Retana (CT) | Pendiente | 2009-07-15 10:00 | 30 |  |  | 0
PR - CUPR070 - Mantenimiento y consulta interna del puesto de ejecutivo | Alexander Retana (CT) | Pendiente | 2009-07-16 15:00 | 12 |  |  | 0
PR - CUPR053 - Funcionalidad Asociar Prestamos con garantía un certificado de depósito (Pignoración de Certificado). | Alexander Retana (CT) | Pendiente | 2009-07-21 15:00 | 24 |  |  | 0
RR - RR020 - OA01_INVERSIONES | Alexander Retana (CT) | En Proceso | 2009-07-22 17:00 | 10 |  |  | 0
CL - CUCL001 - Filtro de clientes no deseados | Alexander Retana (CT) | Pendiente | 2009-07-24 17:00 | 16 |  |  | 0
CL - CUCL002 - Opcion de embargo a multiples productos | Alexander Retana (CT) | Pendiente | 2009-07-29 17:00 | 24 |  |  | 0
Corrección Errores Migración [Aretana #1] | Alexander Retana (CT) | Pendiente | 2009-07-31 17:00 | 16 |  |  | 0
F.C.G - L. P. # 1: Cambios Menores y Reportes Préstamos (29) | Alonso Arce (CT) | Pendiente | 2009-07-17 17:00 | 252 | 2009-07-17 17:00 | 41 | 0.1627
CD - CUCD001 - Crear reporte de estratificación por rango de monto | Alonso Arce (CT) | Finalizado | 2009-06-05 17:00 | 12 | 2009-06-05 18:00 | 14 | 1.1667 | El miercoles trabajé una hora en este requerimiento
CD - CUCD009 - Campos (Varios) Reporte de vencimientos | Alonso Arce (CT) | Finalizado | 2009-06-08 11:00 | 3 | 2009-06-08 10:30 | 3 | 1
CD - CUCD002 - Reporte de certificados cancelados por sucursal | Alonso Arce (CT) | Finalizado | 2009-06-08 15:00 | 3 | 2009-06-08 12:30 | 2 | 0.66667
PR - CUPR048 - Filtro y agrupamiento x ejecutivo en Reporte Calificación de Créditos | Alonso Arce (CT) | Finalizado | 2009-06-09 11:00 | 5 | 2009-06-09 08:30 | 5 | 1
PR - CUPR049 - Campos en pantalla de generación del Reporte de Desembolsos | Alonso Arce (CT) | Finalizado | 2009-06-09 14:00 | 2 | 2009-06-09 16:30 | 7 | 3.5 | Además de crear los campos en la forma, también se debió modificar 2 reportes para que utilizaran el filtro de la forma y se agruparan por la provincia, estos son los reportes "PRR0091" y "PRR0230".
PR - CUPR051 – Agregar en Pant. Consulta Garantías, préstamos asociadas a la misma | Alonso Arce (CT) | Finalizado | 2009-06-10 10:00 | 5 | 2009-06-10 12:30 | 5 | 1
PR - CUPR052 - Botón de consulta de garantías en pantalla de consulta de préstamos | Alonso Arce (CT) | Finalizado | 2009-06-10 15:00 | 4 | 2009-06-11 09:30 | 5 | 1.25
CD - CUCD005 - Asignar a todos los beneficiarios de certificado el numero del producto | Alonso Arce (CT) | Desestimado | 2009-06-11 10:00 | 4 | 2009-06-11 10:00 | 0 | 0
PR - CUPR036 - Logotipo del banco a los reportes existentes en la versión base | Alonso Arce (CT) | Proceso | 2009-06-15 10:00 | 16 |  | 0 | 0
RPR - 1 - Antiguedad de Saldos | Alonso Arce (CT) | Pendiente | 2009-06-15 15:00 | 4 |  | 0 | 0
RPR - 3 - Maestro de Clientes | Alonso Arce (CT) | Pendiente | 2009-06-16 14:00 | 7 |  | 0 | 0
RPR - 65 - Tabla de amortización Préstamos General (SptABmon) | Alonso Arce (CT) | Pendiente | 2009-06-16 16:00 | 2 |  | 0 | 0
RPR - 4 - Desembolso por promotor (Sprpt310 - Reporte Préstamos Otorgados) | Alonso Arce (CT) | Pendiente | 2009-06-17 11:00 | 4 |  | 0 | 0
RPR - 11 - Solicitudes pendientes de evaluación | Alonso Arce (CT) | Pendiente | 2009-06-18 11:00 | 8 |  | 0 | 0
Corrección Errores Migración [AArce #1] | Alonso Arce (CT) | Pendiente | 2009-06-19 11:00 | 8 |  | 0 | 0
RPR - 22 - Atraso Préstamo (Sprpt318) | Alonso Arce (CT) | Pendiente | 2009-06-19 16:00 | 4 |  | 0 | 0
RPR - 25 - Resumen prestamos otorgados (Spest110) | Alonso Arce (CT) | Pendiente | 2009-06-22 17:00 | 9 |  | 0 | 0
Corrección Errores Migración [AArce #2] | Alonso Arce (CT) | Pendiente | 2009-06-23 17:00 | 8 |  | 0 | 0
CG - CUCG003 - Opción copia cuentas contables de una sucursal a otra | Alonso Arce (CT) | Pendiente | 2009-06-26 15:00 | 22 |  | 0 | 0
BA - CUBA007 - Carga archivos estados de cuenta de bancos proveedores | Alonso Arce (CT) | Pendiente | 2009-06-30 10:00 | 12 |  | 0 | 0
RF - CURF05 - Crear reporte de Certificados por Plazo | Alonso Arce (CT) | Pendiente | 2009-07-01 10:00 | 8 |  | 0 | 0
RF - CURF06 - Generar archivo de cámara de compensación | Alonso Arce (CT) | Pendiente | 2009-07-02 16:00 | 13 |  | 0 | 0
Corrección Errores Migración [AArce #3] | Alonso Arce (CT) | Pendiente | 2009-07-03 16:00 | 8 |  | 0 | 0
RF - CURF07 - Consulta Depositos - Tasas Cuentas de efectivo | Alonso Arce (CT) | Pendiente | 2009-07-06 17:00 | 9 |  | 0 | 0
RF - CURF09 - Crear reporte de Volatilidad de Saldos | Alonso Arce (CT) | Pendiente | 2009-07-08 12:00 | 12 |  | 0 | 0
Corrección Errores Migración [AArce #4] | Alonso Arce (CT) | Pendiente | 2009-07-09 12:00 | 8 |  | 0 | 0
CL - CUCL005 - Alerta “cliente es o fue fiador o codeudor de uno o varios prestamos”. | Alonso Arce (CT) | Pendiente | 2009-07-14 12:00 | 24 |  | 0 | 0
CL - CUCL006 - Crear bloqueo a clientes por devolucion de cheques. | Alonso Arce (CT) | Pendiente | 2009-07-16 12:00 | 16 |  | 0 | 0
Corrección Errores Migración [AArce #5] | Alonso Arce (CT) | Pendiente | 2009-07-17 17:00 | 12 |  | 0 | 0
F.C.G - L. P. # 2: Clientes y Cuentas de Efectivo [RRamos] | Romeo Ramos (CT) | Pendiente | 2009-07-17 17:00 | 216 |  | 0 | 0
Sincronización - Analisis de GANTT y Casos | Romeo Ramos (CT) | Finalizado | 2009-06-12 12:00 | 12 |  | 0 | 0
CC - CC007 - Reporte general de ahorros | Romeo Ramos (CT) | En Proceso | 2009-06-16 12:00 | 16 |  | 0 | 0
PR - CUPR055 - CUPR056 - Pantalla y Reporte de la programación del oficial | Romeo Ramos (CT) | Pendiente | 2009-06-17 17:00 | 12 |  | 0 | 0
Corrección Errores Migración [RRamos #1] | Romeo Ramos (CT) | Pendiente | 2009-06-18 17:00 | 8 |  | 0 | 0
CC - CC003 - Mantenimiento de proyeccion de metas | Romeo Ramos (CT) | Pendiente | 2009-06-19 17:00 | 8 |  | 0 | 0
CC - CC018 - Reporte Desglose de Aperturas (Programadas y Realizadas) | Romeo Ramos (CT) | Pendiente | 2009-06-22 17:00 | 8 |  | 0 | 0
RPR - 63 - Resumen de Recursos Programados y Prestados | Romeo Ramos (CT) | Pendiente | 2009-06-23 17:00 | 8 |  | 0 | 0
RPR - 31 - Préstamos programados y colocados por promotor (Spest900) | Romeo Ramos (CT) | Pendiente | 2009-06-24 17:00 | 8 |  | 0 | 0
RPR - 57 - Préstamos programados y colocados por sucursal | Romeo Ramos (CT) | Pendiente | 2009-06-25 12:00 | 4 |  | 0 | 0
Corrección Errores Migración [RRamos #2] | Romeo Ramos (CT) | Pendiente | 2009-06-29 12:00 | 16 |  | 0 | 0
PR - CUPR058 - Crear generación y cartas de cobros | Romeo Ramos (CT) | Pendiente | 2009-07-13 12:00 | 80 |  | 0 | 0
IT - CUIT006 - Reporte de inversiones a una fecha dada | Romeo Ramos (CT) | Pendiente | 2009-07-14 17:00 | 12 |  | 0 | 0
Corrección Errores Migración [RRamos #3] | Romeo Ramos (CT) | Pendiente | 2009-07-17 17:00 | 24 |  | 0 | 0
F.C.G - L. P. # 3: Cambios Menores Varios # 1 (29) | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-07-17 17:00 | 258 | 2009-07-17 17:00 | 83 | 0.32171
BA - CUBA001 - Campo APODO en Forma BA0001 | Gladys Calvo (CT) | Finalizado | 2009-06-01 10:00 | 2 | 2009-06-01 10:00 | 2 | 1
BA - CUBA005 - Campo en forma BAFR0005 x filtrar tipo de transacción la información | Gladys Calvo (CT) | Finalizado | 2009-06-01 17:00 | 3 |  | 4 | 1.3333
BA - CUBA006 - Consecutivo independiente Tramites de Cheque Modulo de Bancos | Gladys Calvo (CT) | Finalizado | 2009-06-02 12:00 | 4 |  | 3 | 0.75
CD - CUCD003 - Búsqueda de cliente por número de Identificación (Pant. Varias) | Gladys Calvo (CT) | Finalizado | 2009-06-05 16:00 | 7 | 2009-06-05 16:00 | 7 | 1
CD - CUCD006 - En sistema de Certificados Imprimir el certificado con Cheque Tránsito | Gladys Calvo (CT) | Finalizado | 2009-06-08 12:00 | 5 | 2009-06-05 16:00 | 6 | 1.2
CD - CUCD010 - Filtro de estado en la pantalla con forma CDFRESTC | Gladys Calvo (CT) | Finalizado | 2009-06-09 10:00 | 3 |  | 3 | 1 | Problema de acuerdo, con Juan Carlos.
CD - CUCD004 - Reporte de cálculo intereses capitalizados a una fecha | Gladys Calvo (CT) | Finalizado | 2009-06-05 09:00 | 9 | 2009-06-08 | 10 | 1.1111 | Retraso por configuración
BA - CUBA003 - Checkbox para seleccionar todos los cheques pendientes de imprimir | Gladys Calvo (CT) | Finalizado | 2009-06-05 12:00 | 3 | 2009-06-08 | 6 | 2 | Fue necesario corregir procesamiento de la forma ya que no estaba funcionando (se recibió forma de Javier, esta se recibió pero no se utilizó)
PR - CUPR005 - Controlar origen de los fondos en la pantalla | Gladys Calvo (CT) | Finalizado | 2009-06-08 10:00 | 6 | 2009-06-05 | 6 | 1
CD - CUCD011 - Opción pago intereses Capitalizados pantalla cancelación anticipada | Gladys Calvo (CT) | Finalizado | 2009-06-10 10:00 | 16 | 2009-06-12 | 12 | 0.625 | Para el proceso de pruebas fue necesario realizar correcciones en cierre de otros módulos
CD - CUCD012 - Pant. mantenimiento Certificado opción Capitalizados forma Pago | Gladys Calvo (CT) | Finalizado | 2009-06-12 10:00 | 16 | 2009-06-11 | 24 | 1.5 | Para poder realizar pruebas se tuvo que realizar parametrización, correcciones en cierre, el proceso de definición de arquitectura fue largo
CD - CUCD007 - Opción beneficiario Cheque, pago intereses Certificados de Inversión | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-06-12 15:00 | 4 |  |  | 0
CC - CC005 - Reporte de cuentas reactivadas | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-06-15 15:00 | 8 |  |  | 0
CC - CC013 - Reporte de Movimientos de Cuentas | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-06-16 17:00 | 10 |  |  | 0
CC - CC012 - Reporte de cuentas sin movimientos | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-06-18 10:00 | 10 |  |  | 0
CC - CC014 - Reporte de débitos por pago de Préstamos | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-06-19 15:00 | 12 |  |  | 0
Corrección Errores Migración [Gcalvo #1] | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-06-22 15:00 | 8 |  |  | 0
CC - CC017 - Reporte de cuentas inactivas | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-06-23 15:00 | 8 |  |  | 0
CC - CC022 - Cancelar cuentas con balance cero en el cierre diario | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-06-25 15:00 | 16 |  |  | 0
CC - CC015 - Reporte de cuentas a debitar por pago de préstamos | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-06-29 12:00 | 10 |  |  | 0
Corrección Errores Migración [Gcalvo #2] | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-06-30 12:00 | 8 |  |  | 0
RF - CURF04 - Crear Reporte de Cartera por Calificación, | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-07-02 12:00 | 16 |  |  | 0
RF - CURF03 - Crear Reporte de Cartera Vigente | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-07-03 17:00 | 12 |  |  | 0
RF - CURF02 - Crear el reporte de TASAS DE CERTIFICADOS EMITIDOS | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-07-06 17:00 | 8 |  |  | 0
IV - AF011 - Generar Reporte de Traslado de Activos entre Unidades | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-07-07 17:00 | 8 |  |  | 0
Corrección Errores Migración [Gcalvo #3] | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-07-08 17:00 | 8 |  |  | 0
RR - RR021 - OA02_ACTIVOS_FIJOS | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-07-10 10:00 | 10 |  |  | 0
PR - CUPR156 - Restringir por tipo de crédito la cancelación anticipada de la deuda. | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-07-13 17:00 | 14 |  |  | 0
PR - CUPR074 - Opción de consulta por medio del Garante o Codeudores | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-07-15 15:00 | 14 |  |  | 0
Corrección Errores Migración [Gcalvo #4] | Gladys Calvo (CT) | Pendiente | 2009-07-17 17:00 | 18 |  |  | 0
Sincronización - Analisis de GANTT y Casos | Erick Martinez (CT) | Finalizado | 2009-06-12 12:00 | 12 |  |  | 0
RPR - 26 - Generar reporte detallado de préstamo otorgados por programa (Spest035) | Erick Martinez (CT) | En Proceso | 2009-06-16 10:00 | 14 |  |  | 0
RPR - 28 - Cantidad préstamo vigente por programa (Spest055) | Erick Martinez (CT) | Pendiente | 2009-06-17 10:00 | 8 |  |  | 0
RPR - 62 - Préstamos por día de vencimiento | Erick Martinez (CT) | Pendiente | 2009-06-17 17:00 | 6 |  |  | 0
Corrección Errores Migración [EMartinez #1] | Erick Martinez (CT) | Pendiente | 2009-06-18 17:00 | 8 |  |  | 0
RPR - 30 - Préstamos otorgados según actividad | Erick Martinez (CT) | Pendiente | 2009-06-19 17:00 | 8 |  |  | 0
RPR - 39 - Cartera de préstamo y niveles de mora (Spest005c) | Erick Martinez (CT) | Pendiente | 2009-06-23 15:00 | 14 |  |  | 0
RPR - 40 - Préstamos nuevos y renovados por sucursal (Spest150) | Erick Martinez (CT) | Pendiente | 2009-06-24 15:00 | 8 |  |  | 0
RPR - 43 - Préstamos nuevos y renovados por asesor (Spest150) | Erick Martinez (CT) | Pendiente | 2009-06-25 15:00 | 8 |  |  | 0
Corrección Errores Migración [EMartinez #2] | Erick Martinez (CT) | Pendiente | 2009-06-26 15:00 | 8 |  |  | 0
RPR - 64 - Carrera Institucional Asesores de Creditos (Spinc003) | Erick Martinez (CT) | Pendiente | 2009-07-03 17:00 | 42 |  |  | 0
Corrección Errores Migración [EMartinez #3] | Erick Martinez (CT) | Pendiente | 2009-07-06 17:00 | 8 |  |  | 0
RPR - 59 - Resumen Cartera De Préstamos (Spest002) | Erick Martinez (CT) | Pendiente | 2009-07-07 17:00 | 8 |  |  | 0
PR - CUPR042 - Ajuste en la pantalla Consulta de Saldos (forma PR0162) | Erick Martinez (CT) | Pendiente | 2009-07-08 15:00 | 6 |  |  | 0
PR - CUPR069 - Agregar campo días de atraso en la Consulta de Préstamos Vigentes | Erick Martinez (CT) | Pendiente | 2009-07-09 12:00 | 6 |  |  | 0
PR - CUPR044 - Pantalla Consulta préstamos visualizando ctas contables por concepto | Erick Martinez (CT) | Pendiente | 2009-07-10 12:00 | 8 |  |  | 0
CL - CUCL008 - Crear reporte de Quejas en el modulo de clientes | Erick Martinez (CT) | Pendiente | 2009-07-13 12:00 | 8 |  |  | 0
PR - CUPR154 - Generar Reporte de Candidatos a Castigo de Préstamos | Erick Martinez (CT) | Pendiente | 2009-07-15 12:00 | 16 |  |  | 0
CC - CC016 - Estadísticas de cuentas por sector económico por sexo | Erick Martinez (CT) | Pendiente | 2009-07-16 12:00 | 8 |  |  | 0
Corrección Errores Migración [EMartinez #4] | Erick Martinez (CT) | Pendiente | 2009-07-17 17:00 | 12 |  |  | 0
F.C.G - L. P. # 5: Procesos de Préstamos [JMora]

## 07-PlantMIGRA (hidden)
RE & FO
Actualizado al 03/Jul/2009 | [8 empty] | Calculo Avance Real
Total Tablas | PA | PR | BA | CD | CC | CG | Tot | %s | Cant Plan | Finalizados | % real
Total Plantillas: | 13 | 24 | 3 | 4 | 17 | 6 | 65 | 46.76% | 139 | 139 | 100%
Total Catálogos: | 20 | 19 | 5 | 7 | 17 | 4 (PA) | 72 | 51.8%
Totales | 33 | 43 | 8 | 11 | 34 | 10
Total de Tablas | PA: 139

## 08-Docum. (hidden)
SYSDE BANCA
Resumen de Estadísticas sobre Inconformidades
Solicitud Servicio: | <NOMBRE DEL CASO DE USO>
Consult. Técnico: | <NOMBRE>
Consult. Funcional: | <NOMBRE>
Fecha de Actualización |  | 2009-06-19
Manuales de Usuario
Tipo | Avance Actualización | Pendiente Actualización | Avance Creación | Pendiente Creación
Activos Fijos | 100% | 0% | 100% | 0%
Inversiones | 100% | 0% | 0% | 100%
Préstamos | 100% | 0% | 0% | 100%
Cuentas Efectivo | 100% | 0% | 0% | 100%
Seguridad | 100% | 0% | 0% | 100%
Políticas Bancarias | 100% | 0% | 0% | 100%
Clientes | 100% | 0% | 0% | 100%
Contabilidad | 100% | 0% | 0% | 100%
Bancos | 100% | 0% | 0% | 100%
Cajas | 100% | 0% | 0% | 100%
Certificados | 100% | 0% | 0% | 100%
Total Promedio | 100% | 0% | 9% | 91%

## Otros (hidden)
Avance Servicio de Arquitectura
2009-06-15 08:00 | 2009-07-31 17:00 | 46
2009-06-15 08:00 | 2009-06-19 | 4 | 8.696%
2009-06-15 08:00 | 2009-06-26 | 11 | 23.91%
2009-06-15 08:00 | 2009-07-03 | 18 | 39.13%
2009-06-15 08:00 | 2009-07-10 | 25 | 54.35%
2009-06-15 08:00 | 2009-07-17 | 32 | 69.57%
2009-06-15 08:00 | 2009-07-24 | 39 | 84.78%
2009-06-15 08:00 | 2009-07-31 | 46 | 100%
2009-06-11 08:00 | 2009-06-24 17:00 | 13 |  | 2009-06-11 08:00 | 2009-06-19 | 8
2009-06-11 08:00 | 2009-06-24 17:00 | 13 |  | 2009-06-11 08:00 | 2009-06-19 | 8
2009-06-11 08:00 | 2009-06-24 17:00 | 13 |  | 2009-06-11 08:00 | 2009-06-19 | 8
61.54%
61.54%
61.54%
2009-06-15 08:00 | 2009-06-30 17:00 | 15 |  | 2009-06-15 08:00 | 2009-06-19 | 4
26.67%

## 09-RFPAnalisis (hidden)
Resumen de Riesgo RFP
Respuesta | Cumplimiento | Cantidad
1A Cumple sin modificaciones (2) | NO CUMPLE | 6
| DUDOSO (1) | 1
| PARCIAL | 1
1B Se cumple con parametrización (2) | NO CUMPLE | 2
| DUDOSO (1) | 2
| PARCIAL | 1
2B Cumple parcialmente, el resto se satisfacerá con desarrollo | DUDOSO (1) | 1
3A No cumple, el resto vendrá en un producto cercano | DUDOSO (1) | 1
3B No cumple, el resto se satisfacerá con desarrollo | NO CUMPLE | 5
| DUDOSO (1) | 5
Total |  | 25
(1) La descripción no es suficientemente clara para el análisis
(2) Representan el mayor riesgo